## Tabelle1
Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible | Fertig bis
Creating the User-Interface | 8:00 | 14:00 | 0:00 | 14:00 | Both of us | 2017-05-26
Password-Safe | 4:00 | 5:30 | 0:00 | 5:30 | David Eilmsteiner | 2017-05-19
Explorer Shortcut Hotkeys | 7:30 | 3:40 | 3:30 | 0:10 | David Eilmsteiner | 2017-05-14
Password Protected Folder | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 8:00 | Martin Niederl | 2017-05-16
Improvements of the Taskbar-Preview Script | 1:00 | 0:10 | 0:10 | 0:00 | Martin Niederl | 2017-04-15